## Versiebeheer
V E R S I E B E H E E R
Datum | Versienummer | Omschijving
2023-07-17 | 23.1 | Opzet prijsvergelijk
2024-03-11 | 24.1 | Aanvullen van kennisbank alle onderdelen
2024-07-03 | 24.2 | Uitrol definitieve variant
2024-07-16 | 24.3 | Opmaak gewijzigd
2024-10-03 | 24.4 | BIM-voorwaarden toegevoegd
2024-10-24 | 24.5 | optie toegevoegd, nummering gewijzgd bij doortellen, tabelvorm verwijderd, zodat regels kopiëren en invoegen goed werkt
2026-04-24 | 25.1 | Toevoegen 100 onderdelen kennisbank

## Kennisbank
Kennisbank (versie 0.1)
| nr. | Onderdeel | nr. | Onderdeelspecifiek, inclusief:
| Kolom1 | Kolom2 | Kolom3 | Kolom4
| 1 | 050 bouwaansluiting |  | 050 bouwaansluiting
| 2 | 050 bouwaansluiting | 1 | De afsluiting van bouwnutsvoorzieningen kent een even lange procedure als de aanvraag ervan. Een tip vanuit Liander: vraag kort na de aanvraag ook de afsluiting aan. Dan gaat de procedure lopen en kan de stroomkast in ieder geval weg voordat de gemeente begint met straten;
| 3 | 050 bouwaansluiting | 2 | Bouwstroom is en blijft een heikel punt op veel van onze projecten. I.o.m. de installateur een plan opstellen kan veel helpen. Voor grootverbruik zijn er ook nieuwe eisen gesteld aan bijvoorbeeld elektrakasten- en/of –containers. Zie hieronder een schema welke als onderlegger van een project besproken kan worden. Let hierbij ook op het (gelijktijdig) gebruik van hefsteigers;
| 4 | 050 bouwplaatsinrichting |  | 050 bouwplaatsinrichting
| 5 | 050 bouwplaatsinrichting | 1 | Op een aantal bouwplaatsen is er een bouwhelm (en andere PBM’s) vrije zone, waarbij de uitvoerderskeet veilig bereikt kan worden zonder helm. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een extra hekafscheiding en bordaanduiding. Dit is veilig voor bezoekers en daarnaast is het ook een onderdeel van de beoordeling van ‘Bewuste Bouwers’;
| 6 | 050 bouwplaatsinrichting | 2 | Bouwhekwerk voor netheid anders begroten. En bij voorkeur semi-permanent hekwerk, liever dan blokken;
| 7 | 050 bouwplaatsinrichting | 3 | Afspraak maken over brandstof (elektra gebruik) voor materieel;
| 8 | 050 bouwplaatsinrichting | 4 | Bij kleine bouwplaat is een serviceman/portier/verkeersregelaar een must;
| 9 | 050 bouwplaatsinrichting | 5 | Bij krappe bouwplaats is verreiker een verrijking;
| 10 | 050 bouwplaatsinrichting | 6 | Grote (dubbele) bouwlift bespaart hijswerk;
| 11 | 050 bouwplaatsinrichting | 7 | Terrein in stelconplaten ivm schoon en opgeruimd;
| 12 | 050 bouwplaatsinrichting | 8 | Onderlaag van mogelijk toekomstige asfaltweg als bouwweg gebruiken
| 13 | 054 dienstverlening |  | 054 dienstverlening
| 14 | 054 dienstverlening | 1 | Vermijd oplevering direct voor vakanties om productiviteitsverlies te voorkomen
| 15 | 054 dienstverlening | 2 | Voorman/uitvoerder op bouw nodig van onderaannemer
| 16 | 100 sloopwerk |  | 100 sloopwerk
| 17 | 100 sloopwerk | 1 | Check aanwezigheid ondergrondse bouwwerken. (funderingen / heipalen / riolering / nuts);
| 18 | 100 sloopwerk | 2 | Check van aanwezigheid op asbest;
| 19 | 100 sloopwerk | 3 | Eventueel trekken van bestaande heipalen of posities inmeten en evt. nieuw palenplan aanpassen;
| 20 | 100 sloopwerk | 4 | Na sloop egaliseren van terrein;
| 21 | 100 sloopwerk | 5 | Sloopvergunning (geluidsoverlast en/of belendingen);
| 22 | 100 sloopwerk | 6 | Stutwerkzaamheden;
| 23 | 100 sloopwerk | 7 | Vooraf afsluiten nutsvoorzieningen.
| 24 | 110 maatvoering |  | 110 maatvoering
| 25 | 110 maatvoering | 1 | Grote projecten in eigen beheer maatvoeren. Offerte opvragen in voortraject bij grote projecten;
| 26 | 110 maatvoering | 2 | Mousepunten opnemen bij hoge gebouwen, incl. sparingen in vloeren.
| 27 | 110 maatvoering | 3 | Let op toleranties. Tunnels worden gesteld vanaf maatvoering een verdieping lager. HSB stelleur haalt zijn maatvoering van de verdieping waar de elementen ook komen te staan.
| 28 | 110 maatvoering | 4 | Dichte (langs)wanden ook voorzien van maatvoering aan buitenzijde tunnel om HSB te kunnen stellen
| 29 | 110 maatvoering | 5 | Meterpeilen tbv afbouw meenemen in elke woning, of later zelf doorhalen vanaf centrale meterpeil
| 30 | 120 grondwerk |  | 120 grondwerk
| 31 | 120 grondwerk | 1 | Bij lege bouwkavel check vegatatie. Riet duidt bijvoorbeeld op hoge grondwaterstand = grote kans op bronbemaling;
| 32 | 120 grondwerk | 2 | Gesloten balans bijna niet mogelijk bij een klein terrein. Opslagruimte voor uitkomende grond bezien;
| 33 | 120 grondwerk | 3 | Mantelbuis t.b.v. bouwstroom vooraf in puinbaan aanbrengen. Kapot rijden voorkomen;
| 34 | 120 grondwerk | 4 | Bij aansluiting HWA groot dakoppervlak rekening houden met max. diameter gemeenteriool;
| 35 | 120 grondwerk | 5 | Hoogte infra bepalen i.o.m. gemeente / opdrachtgever / nuts;
| 36 | 120 grondwerk | 6 | Hoogtes aansluiting op gemeenteriool checken (vergunning/nutseisen / BOB maat);
| 37 | 120 grondwerk | 7 | HWA/VWA in Amsterdam op BOB (binnenkant, onderkant, buis)maat van 500- maaiveld;
| 38 | 120 grondwerk | 8 | Revisietekening laten maken en in laten meten (voor nazorg / vervolgtraject);
| 39 | 120 grondwerk | 9 | Tijdelijke of zsm vaste regenwaterafvoeren voorzien tijdens bouw;
| 40 | 120 grondwerk | 10 | Hoogte straatwerk te bepalen door gemeente/opdrachtgever;
| 41 | 120 grondwerk | 11 | Inritvergunningen voor nieuwe kavels en nagaan welk (gemeente)bedrijf nodig is voor realisatie inrit;
| 42 | 120 grondwerk | 12 | Het voortrekken van terreinverharding bij logistiek maakt een schone bouwplaats en minder weersafhankelijk;
| 43 | 120 grondwerk | 13 | Materieel voor opruimen meenmen tijdens inkoop (1 uur per dag);
| 44 | 120 grondwerk | 14 | Hallenbouw: Rijbanen opnemen tbv montage staal (anders wordt HSP palen kapot gereden);
| 45 | 120 grondwerk | 15 | Welke gradatie repac toplaag meenemen (0-16 mm is wat vloerenbedrijven vragen);
| 46 | 120 grondwerk | 16 | Gezeefd puin/repac op laagste punt in laadkuil toepassen ivm afvoer water naar drain die daar vaak ligt;
| 47 | 130 bronbemaling |  | 130 bronbemaling
| 48 | 130 bronbemaling | 1 | Grondwaterstand checken voor start bouw;
| 49 | 130 bronbemaling | 2 | In voortraject grondwateronderzoek uitvoeren;
| 50 | 130 bronbemaling | 3 | Zorgen voor voldoende vermogen van bouwstroom of aparte stroomvoorziening.
| 51 | 130 bronbemaling | 4 | Bodeminjectie: Zorg voor gedegen onderbouwing en meerdere adviezen, vertrouw niet alleen op prijs en vertrouwen.
| 52 | 170 terrein inrichting |  | 170 terrein inrichting
| 53 | 170 terrein inrichting | 1 | In tekenwerk ook schuifpoorten en hekwerken uitwerken;
| 54 | 170 terrein inrichting | 2 | HWA aansluiten op riool. NIET op bestrating ivm vervuiling;
| 55 | 170 terrein inrichting | 3 | Mantelbuizen in fundatie voor slagbomen/schuifpoorten door leverancier laten plaatsen;
| 56 | 170 terrein inrichting | 4 | Schuifpoort maat altijd 1 mtr breder dan de rijbaan aanhouden;
| 57 | 200 heiwerk |  | 200 heiwerk
| 58 | 200 heiwerk | 1 | Bij bouwkuip: heiwerk / koppensnellen / damwanden / stempelframe door 1 partij;
| 59 | 200 heiwerk | 2 | Informeren van buurtbewoners voor start heiwerk;
| 60 | 200 heiwerk | 3 | Opname belendende bebouwing van toepassing voor start heiwerk?;
| 61 | 200 heiwerk | 4 | Post opnemen voor aanvullingen in fundering/rekenwerk constructeur door paalmisstanden;
| 62 | 200 heiwerk | 5 | Toezicht op afstorthoogte boorpalen;
| 63 | 200 heiwerk | 6 | Trillingsvrij aanbrengen damwanden indien ge-eist d.m.v. drukken (dit is een stuk duurder);
| 64 | 200 heiwerk | 7 | Afspraak over overlengtes heiwerk in contract;
| 65 | 200 heiwerk | 8 | Er zijn klembalusters te krijgen voor toepassing op damwanden; deze kunnen gecombineerd worden met CombiSafe hekken;
| 66 | 200 heiwerk | 9 | Bij ringleiding (sprinkler), houd voldoende rekening met ruimte tussen kelder en damwand;
| 67 | 200 heiwerk | 10 | Overlengten meenemen, voorkomt achteraf discussies;
| 68 | 200 heiwerk | 11 | Rekening houden met handwerk dat duurder is bij Vibro en kopwapening;
| 69 | 200 heiwerk | 12 | Afvalverwerking gesnelde kop/puin bij prefab palen
| 70 | 200 heiwerk | 13 | Breeam: Puin kg meerekenen met Breeam afvalplan
| 71 | 200 heiwerk | 14 | Vibro beter geschikt in zomerpeirode dan winterperiode, in winter wordt repac vaak volledig kapot gereden;
| 72 | 200 heiwerk | 15 | Palen na 5 dagen doormeten, opnemen in planning;
| 73 | 200 heiwerk | 16 | Let op valzones (Hek combipalen) en benodigde verkeersregelaars
| 74 | 200 heiwerk | 17 | Let op groutverbruik (wisselwerking toepassen grout vs afvoerkosten) dus uitbesteden bij heier
| 75 | 210 betonwerk |  | 210 betonwerk
| 76 | 210 betonwerk | 1 | Betonwerk: Spramexen bij hoge wapeningsdichtheid;
| 77 | 210 betonwerk | 2 | Betonwerk: Waterdichtheid kelders/putten garanderen door betonwerker;
| 78 | 210 betonwerk | 3 | Fundering: Tijdens aanbrengen repac ook poeren ontgraven en vullen met repac;
| 79 | 210 betonwerk | 4 | Fundering: Afspraak over drooghouden poeren en fundatie (regenwater);
| 80 | 210 betonwerk | 5 | Fundering: Bijleg wapening op tekening laten verwerken die onstaan door paalmisstanden. Opgave door hoofdconstructeur;
| 81 | 210 betonwerk | 6 | Fundering: Mantelbuizen / doorvoeren stellen door betonwerker gezien installateur soms nog niet aanwezig is;
| 82 | 210 betonwerk | 7 | Fundering: Houd met de fundering rekening met de BOB-maat van Waternet (Binnenkant-Onderkant-Buis op 500 minus maaiveld). De fundering dieper leggen voorkomt vervelende mantelbuizen in de funderingsbalk. Deze komen dan in de balkopstort;
| 83 | 210 betonwerk | 8 | Fundering/vloer: Koppeling fundatie met vloer dmv stek + haakanker (geen haarspeld in fundatie);
| 84 | 210 betonwerk | 9 | Bedrijfsvloer: Bepaling van vlakheidklasse vloeren en wanden en opnemen in garantie-afspraken;
| 85 | 210 betonwerk | 10 | Bedrijfsvloer: Betonnen werkvloer in kelder-/putvloeren (t.b.v. waterdichtheid) en bij zware poeren (i.v.m. onderdekking);
| 86 | 210 betonwerk | 11 | Bedrijfsvloer: Bij vloeistofdichte vloer PBV verklaring rekenen en kitwerk opnemen;
| 87 | 210 betonwerk | 12 | Bedrijfsvloer: Evt. betonwerker laten werken op eigen aggregaat en verlichting (bij grote vloeren);
| 88 | 210 betonwerk | 13 | Bedrijfsvloer: Gevels altijd wind-/waterdicht bij storten beton in winter;
| 89 | 210 betonwerk | 14 | Bedrijfsvloer: Toezicht op afwerking bedrijfsvloer volgens gestelde norm;
| 90 | 210 betonwerk | 15 | Betonwanden/betoncasco: Bescherming en leuningwerk in trappenhuizen door cascobouwer uit te voeren;
| 91 | 210 betonwerk | 16 | Betonwanden/betoncasco: Bij afbreken torenkraan vloersparingen (t.p.v. kraan) dichtleggen/afstorten door cascobouwer (met kraan van kraanleverancier);
| 92 | 210 betonwerk | 17 | Betonwanden/betoncasco: Bij HSB in gevels de sponningen in wand- en vloerranden opnemen t.b.v. montage-gemak. Tevens voorkomt dit aftimmerwerk rondom;
| 93 | 210 betonwerk | 18 | Betonwanden/betoncasco: Bij HSB in gevels demaxen in vloeren en of wanden opnemen;
| 94 | 210 betonwerk | 19 | Betonwanden/betoncasco: Bij schade aan prefab door montage: aanheling en bijwerken door cascobouwer;
| 95 | 210 betonwerk | 20 | Betonwanden/betoncasco: Cascobouwer gains/schoordemu's e.d. laten aanvullen/afwerken;
| 96 | 210 betonwerk | 21 | Betonwanden/betoncasco: Cascobouwer naden prefab beton laten afdichten (ook brandwerende);
| 97 | 210 betonwerk | 23 | Betonwanden/betoncasco: Ondersabelen of ondergieten van alle prefab elementen door cascobouwer;
| 98 | 210 betonwerk | 24 | Betonwanden/betoncasco: Planning vaststellen met cascobouwer op basis van aanwezige torenkraan. Versnellen middels extra pomp of kraan te bespreken;
| 99 | 210 betonwerk | 25 | Betonwanden/betoncasco: Rekening houden met gesteldheid terrein/onderstempeling mobiele kraan. Vooral bij zware draad-/rupskranen;
| 100 | 210 betonwerk | 26 | Betonwanden/betoncasco: Bij appartementen de MV sparingen altijd opnemen met MV mof (niet met EPS, dit geeft veel rommel);
| 101 | 210 betonwerk | 27 | Betonwanden/betoncasco: Bij appartementen de EPS sparingen in breedplaatvloer laten verwijderen en opruimen door cascobouwer of breedplaatleverancier;
| 102 | 210 betonwerk | 28 | Betonwanden/betoncasco: In plaats van EPS zagen, gebruik een piepschuim snijder
| 103 | 210 betonwerk | 29 | Betonwanden/betoncasco: Bij de inkoop van betonwerk moeten goede afspraken worden gemaakt over de kwaliteit van de betonwand in relatie tot de afwerkingsklasse van het stucwerk (denk hierbij aan de eisen van de bekisting);
| 104 | 210 betonwerk | 30 | Betonwanden/betoncasco: Norm voor vlakheid geld niet bij kolommen en gevel! Wel eisen dat aan de norm voldaan wordt;
| 105 | 210 betonwerk | 31 | Dakrand: Kies een prefab dakrand bij prefab casco, geeft rust, blijf je in systeem werken (+ minder kans op lekkages door minder balusterpootjes)
| 106 | 210 betonwerk | 32 | Inmeetrapport inkopen. Dus ook bij kolommen en gevels;
| 107 | 210 betonwerk | 33 | Druklagen: Keuze -> monolith afgewerkte druklaag of ruwe druklaag met dekvloer;
| 108 | 210 betonwerk | 34 | Laadkuil: Voldoet ontwerp laadkuil aan de normen. Zit boven laadkuil nog een gevel?
| 109 | 210 betonwerk | 35 | Betonskelet bovenbouw: Tunnelinzet beperken tot 3 tunnels; inzet 4 tunnels is te veel en gaat ten koste van kwaliteit
| 110 | 210 betonwerk | 36 | Betonskelet bovenbouw: Tijdens storten van de vloeren, leidingdoorvoeren zo veel mogelijk dichtstorten. Eventueel bezien of het mogelijk is om bijv. mantels in te laten storten die ca. 10 cm boven de vloer uitsteken
| 111 | 210 betonwerk | 37 | Toepassen vezelcementkokers voor ronde sparingen (instorten). Plaatsen en (br.w.) afwerken is eenvoudig
| 112 | 210 betonwerk | 38 | Bij productie van randkisten (op tunnels) een verjonging in de kist meenemen zodat er na de stort een PVC-slabbe in geplakt kan worden.
| 113 | 210 betonwerk | 39 | Klaphekken t.b.v. uitrijden tunnel net zo groot als de breedte van de tunnel zelf. Te breed is veel extra randbeveiliging maken.
| 114 | 210 betonwerk | 40 | Inkassingen in casco voor douchegoten niet groter maken dan nodig is!
| 115 | 210 betonwerk | 41 | Bekisting + ontkisting vloerranden meenemen;
| 116 | 210 betonwerk | 42 | Stekeinden gebogen inkopen tbv veiligheid;
| 117 | 210 betonwerk | 43 | Afdekken stekeinden uitbesteden aan casco- of betonbouwer
| 118 | 220 bouwliften |  | 220 bouwliften
| 119 | 220 bouwliften | 1 | Optoppen en aftoppen per 2 of 3 verdiepingen;
| 120 | 220 bouwliften | 2 | Snelheid zeer van belang. Ook bepalen voor bouwstroom;
| 121 | 220 bouwliften | 3 | Sommige liften hebben aanvullend bordes nodig aan steiger of vloer;
| 122 | 220 bouwliften | 4 | Wel/geen gesloten cabine (zorgt voor veilig gevoel op grote hoogte);
| 123 | 220 bouwliften | 5 | Afspreken termijn van keuring (frequentie);
| 124 | 220 metselwerk binnendeuren |  | 220 metselwerk binnendeuren
| 125 | 220 metselwerk binnendeuren | 1 | Aanleveren op palets (is bij stenen niet standaard);
| 126 | 220 metselwerk binnendeuren | 2 | Afpurren bovenzijde kalkzandsteenwand;
| 127 | 220 metselwerk binnendeuren | 3 | Geen kalkzandsteen toepassen bij wand hoger dan 7 meter;
| 128 | 220 metselwerk binnendeuren | 4 | Bij schoonwerk kalkzandsteenwanden, welke in de ruwbouw gelijmd worden, is het raadzaam om een hogere kwaliteit kimblok te kiezen. Zo is er minder sprake van optrekkend vocht en blijvende vochtplekken;
| 129 | 220 metselwerk binnendeuren | 5 | Het bouwen met Gibo wordt als ongezonde werkwijze ervaren, ondanks de aanwezigheid van alle voorgeschreven PBM's. Onderzoek andere mogelijkheden;
| 130 | 220 metselwerk binnendeuren | 6 | Onderste laag GIBO wanden uitvoeren in 'badkamerblokken' of impregneren, om optrekkend vocht te voorkomen;
| 131 | 220 metselwerk buitendeuren |  | 220 metselwerk buitendeuren
| 132 | 220 metselwerk buitendeuren | 1 | Aanleveren op palets (is bij stenen niet standaard);
| 133 | 220 metselwerk buitendeuren | 2 | Bijwerken steigergaten bij demontage steiger afspreken met metselaar;
| 134 | 220 metselwerk buitendeuren | 3 | Steenstrips op isolatie aan gevel. Kies voor systeem van baksteenleverancier en niet voor systeem van gevelisolatieleverancier;
| 135 | 220 metselwerk buitendeuren | 4 | Steenstrips op isolatie aan gevel. Let op dikte steenstrips en dus het gewicht (max. 40 kg/m2) is incl. voeg en vochtpercentage);
| 136 | 220 metselwerk buitendeuren | 5 | Vers voeg- en metselwerk zoveel mogelijk beschermen tegen water;
| 137 | 220 metselwerk buitendeuren | 6 | Steenkeuze (spreidmaten T1, T2, Tm) is belangrijk bij maatvoering van kleine muurdammen i.c.m. koppenmaat 110 mm. Brede voegen.
| 138 | 220 metselwerk buitendeuren | 7 | Het vervangen van lood door vervanger van Comprifalt (polyester) vereenvoudigd het werk en is niet kostenverhogend.
| 139 | 220 metselwerk buitendeuren | 8 | Bij repeterend werk met schraagsteigers kan gedacht worden aan een herbruikbare 'tafel' wat tijd scheelt.
| 140 | 220 steigerwerk |  | 220 steigerwerk
| 141 | 220 steigerwerk | 1 | Binnenleuningen toepassen voor veiligheid als afstand tot gevel te groot is;
| 142 | 220 steigerwerk | 2 | Losse klimtoren benodigd? Dubbele vluchtweg tijdens uitvoering benodigd;
| 143 | 220 steigerwerk | 3 | Steigerwerk tbv werkzaamheden in de trappenhuizen.
| 144 | 220 steigerwerk | 4 | Afspreken termijn van keuring (frequentie)
| 145 | 220 steigerwerk | 5 | Positie grondslag van steiger belangrijk i.v.m. steeds veranderende afstand tussen steiger en gebouw.
| 146 | 220 steigerwerk | 6 | Oprit/hellingbaan per verdieping maken op steiger om vanuit bouwlift op de vloer te kunnen komen.
| 147 | 220 steigerwerk | 7 | Door gebruik steiger beter zicht op kwaliteit gevels --> lekkages voorkomen
| 148 | 230 prefab betonskelet |  | 230 prefab betonskelet
| 149 | 230 prefab betonskelet | 1 | Bij het toepassen van prefab-betonelementen zijn doorkoppelankers benodigd. Konnectie-, indraai- en stekankers etc. Als je vooraf met de leverancier afspreekt dat hij de aantallen en types vermeldt, scheelt dat veel werkvoorbereidingstijd. Bovendien kan er minder fout gaan in de communicatie tussen bijvoorbeeld Hakron, werkvoorbereiding en uitvoering;
| 150 | 230 prefab betonskelet | 2 | Ondersabelen of ondergieten van elementen (bij voorkeur door cascobouwer);
| 151 | 230 prefab betonskelet | 3 | Koppelwapening onderlinge betonelementen door prefab leverancier (ingestorte stekken of demu's + stekankers);
| 152 | 230 prefab betonskelet | 4 | Prefab beton zo min mogelijk i.c.m. staalconstructie toepassen (i.v.m. engineering, krachtoverdracht e.d.);
| 153 | 230 prefab betonskelet | 5 | Gasbeton: begroten dat het geschilderd moet worden aan de zijden waar een betonvloer aansluit; wordt doorgaans vies door water op de vloeren en andrere opvolgende werkzaamheden
| 154 | 230 prefab betonskelet | 6 | Let op afstemming constructeurs. Deelconstructeur betrekken voor uitwerking prefab;
| 155 | 230 prefab betonskelet | 7 | Let op hoeveelheid instortvoorzieningen per woning;
| 156 | 230 prefab betonskelet | 8 | Let op hoogte vulvloeren ivm hoogte installaties en schade
| 157 | 230 prefab betonskelet | 9 | Overweging hijskraan in eigen beheer
| 158 | 230 prefab betonskelet | 10 | Alle hijsankers in de elementen gelijk houden
| 159 | 230 prefab beton gevelelementen |  | 230 prefab beton gevelelementen
| 160 | 230 prefab beton gevelelementen | 1 | Bij het toepassen van prefab-betonelementen zijn doorkoppelankers benodigd. Konnectie-, indraai- en stekankers etc. Als je vooraf met de leverancier afspreekt dat hij de aantallen en types vermeldt, scheelt dat veel werkvoorbereidingstijd. Bovendien kan er minder fout gaan in de communicatie tussen bijvoorbeeld Hakron, werkvoorbereiding en uitvoering;
| 161 | 230 prefab beton gevelelementen | 2 | Ondersabelen of ondergieten van elementen (bij voorkeur door cascobouwer);
| 162 | 230 prefab beton gevelelementen | 3 | Afdichting verticale naden (check brandwerendheid) (bij voorkeur door cascobouwer);
| 163 | 230 prefab beton gevelelementen | 4 | Koppelwapening bij voorkeur stekwapening, bij demu en stekankers: door cascobouwer in laten draaien;
| 164 | 230 prefab beton gevelelementen | 5 | Voor (beton)gevels altijd RVS bevestigingen in de spouw voor werken in regio Amsterdam. Ook instortvoorzieningen in de prefab beton. Staalconstructies in de spouw thermisch verzinkt en behandeld.
| 165 | 230 prefab beton gevelelementen | 6 | Houdt rekening met stelruimte T elementen en gevelelementen (minimaal 30mm)
| 166 | 230 prefab beton gevelelementen | 7 | Waterdicht inwerken van de gevels zoveel mogelijk in fabriek ivm veiligheid
| 167 | 230 prefab beton gevelelementen | 8 | Uitvoeren waterdichting en luchtdichtheidsmeting bij prefab in fabriek
| 168 | 230 prefab beton gevelelementen | 9 | Alle hijsankers in de elementen gelijk houden
| 169 | 230 prefab beton gevelelementen | 10 | 2 laags dekkend schilderwerk van de stelkozijn meenemen bij instorten
| 170 | 230 balkons |  | 230 balkons
| 171 | 230 balkons | 1 | Afschot balkons in relatie tot de toot in de vloer moet kloppend zijn
| 172 | 230 balkons | 2 | Alle hijsankers in de elementen gelijk houden
| 173 | 230 balkons | 3 | Randen aan balkons meestorten ivm voorkomen vuiligheid
| 174 | 230 trappen bordessen galerijen |  | 230 trappen bordessen galerijen
| 175 | 230 trappen bordessen galerijen | 1 | Bij het toepassen van prefab-betonelementen zijn doorkoppelankers benodigd. Konnectie-, indraai- en stekankers etc. Als je vooraf met de leverancier afspreekt dat hij de aantallen en types vermeldt, scheelt dat veel werkvoorbereidingstijd. Bovendien kan er minder fout gaan in de communicatie tussen bijvoorbeeld Hakron, werkvoorbereiding en uitvoering;
| 176 | 230 trappen bordessen galerijen | 2 | Ondersabelen of ondergieten van elementen (bij voorkeur door cascobouwer);
| 177 | 230 trappen bordessen galerijen | 3 | Afschot in plaat bespreken en wel/geen afschot in goot (niet standaard);
| 178 | 230 trappen bordessen galerijen | 4 | HWA als standleidingsdoorvoer of ingestorte leidingen met uitloop;
| 179 | 230 trappen bordessen galerijen | 5 | Koudebrugonderbreking (isolatie) in deel naast isokorf meenemen;
| 180 | 230 trappen bordessen galerijen | 6 | RVS/verzinkte instortvoorzieningen in buitenwerk;
| 181 | 230 trappen bordessen galerijen | 7 | Het is mogelijk dat er prefab trapbekleding wordt besteld. Dit scheelt op de bouw veel tijd omdat niet alles op maat gezaagd hoeft te worden (partij die dit bijvoorbeeld doet: Peter Smit Houtconstructies). Bij betoncasco’s (woningbouw/hotels) kan door prefab aan te laten voeren alleen bij plaatsing door betonbouwer.
| 182 | 230 trappen bordessen galerijen | 8 | Alle hijsankers in de elementen gelijk houden
| 183 | 230 verdiepingsvloeren |  | 230 verdiepingsvloeren
| 184 | 230 verdiepingsvloeren | 1 | Bij het toepassen van prefab-betonelementen zijn doorkoppelankers benodigd. Konnectie-, indraai- en stekankers etc. Als je vooraf met de leverancier afspreekt dat hij de aantallen en types vermeldt, scheelt dat veel werkvoorbereidingstijd. Bovendien kan er minder fout gaan in de communicatie tussen bijvoorbeeld Hakron, werkvoorbereiding en uitvoering;
| 185 | 230 verdiepingsvloeren | 2 | Ondersabelen of ondergieten van elementen (bij voorkeur door cascobouwer);
| 186 | 230 verdiepingsvloeren | 3 | Onderstempeling stalen randliggers om torderen te voorkomen tijdens het leggen van vloeren;
| 187 | 230 verdiepingsvloeren | 4 | Er mag geen kanaalplaat worden toegepast boven een traforuimte (eis Liander!)
| 188 | 230 verdiepingsvloeren | 5 | Gasbeton: begroten dat het geschilderd moet worden aan de zijden waar een betonvloer aansluit; wordt doorgaans vies door water op de vloeren en andrere opvolgende werkzaamheden
| 189 | 230 verdiepingsvloeren | 6 | Het doorleggen van vloerwapening bij vloersparingen als doorvalbeveiliging
| 190 | 230 verdiepingsvloeren | 7 | Rekening houden met ophangen veiligheidsnetten bij leggen kanaalplaten
| 191 | 240 brandwerende bekleding |  | 240 brandwerende bekleding
| 192 | 240 brandwerende bekleding | 1 | Brandwerende afdichting van installaties en nuts door installateur uit te voeren;
| 193 | 240 brandwerende bekleding | 2 | Let op brandveiligheidseisen kolommen. Coating, betimmeren promatect, kokers vullen met beton;
| 194 | 240 brandwerende bekleding | 3 | Rekening houden met bekleding schetsplaten/ aangelast staal Effectis geeft aan dat die ook geheel of minimaal over 1 meter moeten worden bekleed.
| 195 | 240 houtskeletbouwwanden |  | 240 houtskeletbouwwanden
| 196 | 240 houtskeletbouwwanden | 1 | HSB-wanden uitlijnen, voorkomt problemen met gevelbeplating.
| 197 | 240 houtskeletbouwwanden | 2 | Steigerloos bouwprincipe van houtskeletbouwwanden is af te raden. Kwaliteit van elementen en verbindingen onderling is door het steigerloos principe in de uitvoering niet meer te controleren.
| 198 | 240 houtskeletbouwwanden | 3 | Losse rekwerken rondom bijv.vliesgevels max 3 meter lang. Langer dan 3 meter is het hout te krom om goed te kunnen stellen.
| 199 | 240 houtskeletbouwwanden | 4 | Stelruimte ter plaatse van onderankers groot genoeg houden bij veel toog in betoncasco.
| 200 | 240 houtskeletbouwwanden | 5 | Let op hoogtes van elementen bij borstweringloze kozijnen. Onderdorpel stelkozijn HSB en dekvloer moet gelijk zijn. Bij voorkeur borstwering engineeren.
| 201 | 240 houtskeletbouwwanden | 6 | Luchtdichting binnenzijde. Onderkant pur+liquid rubber. Zijkant pur+siga fentrim tape. Geen coating/liquid rubber op te stukadoren onderdelen.
| 202 | 240 houtskeletbouwwanden | 7 | Waterdicht inwerken van de gevels zoveel mogelijk in fabriek ivm veiligheid
| 203 | 240 houtskeletbouwwanden | 8 | Uitvoeren waterdichting en luchtdichtheidsmeting bij prefab in fabriek
| 204 | 240 houtskeletbouwwanden | 9 | Geen losse stroken inkopen, maar compleet onderdeel incl monteren;
| 205 | 240 houtskeletbouwwanden | 10 | Plaatsen tijdens zelfde ruwbouwfase heeft diverse voordelen (logistiek/ veiligheid etc.);
| 206 | 240 houtskeletbouwwanden | 11 | Montage tijdens uitvoering staalconstructie. Eenvoudiger voor afwerking beplating + zetwerk
| 207 | 240 profielen stellen |  | 240 profielen stellen
| 208 | 240 profielen stellen | 1 | Bij het toepassen van prefab-betonelementen zijn doorkoppelankers benodigd. Konnectie-, indraai- en stekankers etc. Als je vooraf met de leverancier afspreekt dat hij de aantallen en types vermeldt, scheelt dat veel werkvoorbereidingstijd. Bovendien kan er minder fout gaan in de communicatie tussen bijvoorbeeld Hakron, werkvoorbereiding en uitvoering;
| 209 | 240 profielen stellen | 2 | Ondersabelen of ondergieten van elementen (bij voorkeur door cascobouwer);
| 210 | 240 profielen stellen | 3 | Bewerkelijk metselwerk: norm profielen stellen aanpassen.
| 211 | 250 staalconstructie |  | 250 staalconstructie
| 212 | 250 staalconstructie | 1 | Constructeurs passen steeds vaker hogere staalkwaliteiten toe (S235, S275 en S355);
| 213 | 250 staalconstructie | 2 | Voortraject: hulpconstructies tbv installaties inzichtelijk maken;
| 214 | 250 staalconstructie |  | Voortraject: plaats windverbanden heeft invloed op planning, denk hierover na!
| 215 | 250 staalconstructie | 3 | Inkoop: afwerking: poedercoaten en/of thermisch verzinken. Of standaard spuitwerk;
| 216 | 250 staalconstructie | 4 | Inkoop: detailberekeningen waar vereist;
| 217 | 250 staalconstructie | 5 | Inkoop: lassen van stekeinden in hamerkopsparingen KPV;
| 218 | 250 staalconstructie | 6 | Inkoop: monteren overige casco (vloeren, gasbetonwanden, betonwanden e.d.);
| 219 | 250 staalconstructie | 7 | Inkoop: thermische onderbreking waar nodig;
| 220 | 250 staalconstructie | 8 | Bij de veldkolommen die uitgevoerd worden in kokerprofiel, is het goed om deze te voorzien van een gaatje boven de voetplaat. Zo kan het water weglopen en komen ze niet vol te staan met regenwater. Ook graag nog even de aandacht voor de te boren gaten t.b.v. de stelkozijnen.
| 221 | 250 staalconstructie | 9 | Op verzoek Pleijsier Bouw, IFC model aanleveren zonder bouten, moeren en lasverbindingen
| 222 | 250 staalconstructie | 10 | Kooiladders moeten voldoen aan de NEN-EN-ISO 14122-4; laddersporten moeten daardoor vlak beloopbaar zijn met ≥20 mm breedte incl. antislip
| 223 | 300 aluminium kozijnen |  | 300 aluminium kozijnen
| 224 | 300 aluminium kozijnen | 1 | Electrische sluitplaten;
| 225 | 300 aluminium kozijnen | 2 | Bij detaillering aansluitingen, EPDM-folie meenemen op prefab betonwanden;
| 226 | 300 aluminium kozijnen | 3 | Check eisen EPC-berekening op zonwerend/thermisch glas;
| 227 | 300 aluminium kozijnen | 4 | Inbraakwerendheidsklasse?
| 228 | 300 aluminium kozijnen | 5 | Bij toepassing roostergevels (JAZO) deze eerder in bouwproces uitwerken om verstroingen van proces te voorkomen. Ook goed om deze in het werk te laten inmeten en daarna produceren.
| 229 | 300 aluminium kozijnen | 6 | Fabrieksmatig af laten plakken van aluminium kozijnen die ingebouwd worden in HSB-fabriek om betonlekschade te voorkomen.
| 230 | 300 aluminium kozijnen | 7 | Gepoedercoat aluminium minder schadegevoelig dan blank geanodiseerd. Removable tape hecht slecht en betonlekwater vreet gelijk in de lak.
| 231 | 300 aluminium kozijnen | 8 | Kosten bij vervangen breukglas, ook kosten verwijderen screens voor rekening onderaannnemer;
| 232 | 300 aluminium kozijnen | 9 | Doorvoer kabel tbv screen direct laten afkitten ivm waterdichtheid;
| 233 | 300 aluminium kozijnen | 10 | Voldoende verticale stelruimte aanhouden bij alu. gevelkozijnen;
| 234 | 300 aluminium kozijnen | 11 | Gaten in staal vanuit fabriek laten meenemen
| 235 | 300 aluminium kozijnen | 12 | Alternatieven zoeken voor het gebruik van draaikiepramen als loopdeur om problemen te voorkomen;
| 236 | 300 aluminium kozijnen | 13 | Grote dakluiken zien te voorkomen. Goed nadenken over daktoegang (vaste trap heeft nadelen);
| 237 | 300 binnendeuren |  | 300 binnendeuren
| 238 | 300 binnendeuren | 1 | Electrische sluitplaten;
| 239 | 300 binnendeuren | 2 | Bij grotere projecten met veel binnendeuren (te denken valt aan appartementen of hotels) is het verstandig om de partij die de binnendeuren en beslag in opdracht heeft, ook het leveren/aanbrengen van de noodcilinders te laten doen. Dit in de fase voordat de definitieve cilinders er in zitten, maar de ruimte wel afsluitbaar dient te zijn. Bij kerntrekbeveiliging moet je deur niet dichtvallen zonder cilinder, want dan krijg je de deur nooit meer open;
| 240 | 300 binnendeuren | 3 | Duidelijke deurnummering kortsluiten (bij voorkeur door architect op te stellen).
| 241 | 300 binnendeuren | 4 | Bij toepassing elektrisch beslag dit bij een partij uitbesteden bij de E-installateur (om te voorkomen dat teveel partijen iets moeten doen om het werkend te krijgen)
| 242 | 300 binnendeuren | 5 | Inkrozen slot en scharnieren tijdens ruwbouw (ivm schilderen). Niet tijdens afhangen;
| 243 | 300 binnendeuren | 6 | Sluitplan tijdig opstellen (h&s, ruimte onder deuren, deurdrangers enz)
| 244 | 300 binnendeuren | 7 | Kozijnrubbers worden los meegeleverd door leverancier houten kozijnen. Laat deze plaatsen door deurafhanger.
| 245 | 300 houten kozijnen |  | 300 houten kozijnen
| 246 | 300 houten kozijnen | 1 | Electrische sluitplaten;
| 247 | 300 houten kozijnen | 2 | Multiplex van stelkozijnen niet toepassen als afwerking van dagkanten in woningen.
| 248 | 300 houten kozijnen | 3 | Kozijnrubbers worden los meegeleverd door leverancier houten kozijnen. Laat deze plaatsen door deurafhanger.
| 249 | 300 industriedeuren |  | 300 industriedeuren
| 250 | 300 industriedeuren | 1 | Electrische sluitplaten;
| 251 | 300 industriedeuren | 2 | Docklevellers 'Just In Time' laten leveren, montage door kraanauto is mogelijk;
| 252 | 300 industriedeuren | 3 | Inkoop: openingen: glas of plastic, goed communiceren ri. opdrachtgever. (Glasdetectiebeveiliging op gebouw?).
| 253 | 300 industriedeuren | 4 | Controleer montage oppervlak (breedte) stalen UNP;
| 254 | 300 industriedeuren | 5 | Kabeldoorvoer voorzien met mantelbuis (NEN eis);
| 255 | 300 industriedeuren | 6 | Motorpositie controleren, is er ruimte?
| 256 | 300 industriedeuren | 7 | Nagaan of wieldwingers apart uitbesteed kan worden;
| 257 | 300 industriedeuren | 8 | Onderconstructie detailleren. Eenvoudig houden met eventueel gips ipv multiplex;
| 258 | 300 industriedeuren | 9 | Wieldwingers apart inkopen;
| 259 | 300 stalen kozijnen en nutspuien |  | 300 stalen kozijnen en nutspuien
| 260 | 300 stalen kozijnen en nutspuien | 1 | Electrische sluitplaten;
| 261 | 300 stalen kozijnen en nutspuien | 2 | Brandwerendheid wel/niet, daardoor kan uitvoering naar aluminum of staal (flink prijsverschil);
| 262 | 310 wand en dakplaten |  | 310 wand en dakplaten
| 263 | 310 wand en dakplaten | 1 | Inkoop: bepaling dikte (dun materiaal golft of deukt). (Vooraf advies van leverancier naar opdrachtgever sturen);
| 264 | 310 wand en dakplaten | 2 | Nalevering altijd controleren op kleurverschil;
| 265 | 310 wand en dakplaten | 3 | Profiel-/cannalurevulling dakplaten indien nodig;
| 266 | 310 wand en dakplaten | 4 | Dakplaten met voorgeboorde gaten (voor afvoer regenwater) laten leggen. Wellicht in productie meenemen, óf een alternatieve dakplaat als voorgaande niet mogelijk is, óf na montage gelijk gaten erin laten boren;
| 267 | 310 wand en dakplaten | 5 | Afstemmen detial alu kozijnen en beplating. Kozijn staat waterpas, gevel volgt staal. Zetwerk uit 2 delen;
| 268 | 310 wand en dakplaten | 6 | Afwerken aantal sparingen tbv installaties opnemen (Vooral bij scheidingswanden);
| 269 | 310 wand en dakplaten | 7 | Afwerken/kitten rondom spuwers;
| 270 | 310 wand en dakplaten | 8 | Post meenemen voor herstel beschadigingen. Valt altijd tegen
| 271 | 310 wand en dakplaten | 9 | Voorzieningen meenemen tbv tijdelijke randbeveiliging (ook bij vloeren);
| 272 | 310 wand en dakplaten | 10 | Cannelure vulling bovenzijde stalen dakplaat bij brandscheidingen. Controleer als het alleen rookscheiding is
| 273 | 310 wand en dakplaten | 11 | Bij sandwichelementen water- en luchtdichting zoveel mogelijk vooraf aanbrengen. Ivm weer en veiligheid
| 274 | 320 trappen en balustraden |  | 320 trappen en balustraden
| 275 | 320 trappen en balustraden | 1 | Inkoop: boorwerk of bevestiging op demu's (laten inmeten)
| 276 | 320 trappen en balustraden | 2 | Stalen zetwerk vloerranden vastzetten op vloeren (ook begroten)
| 277 | 320 trappen en balustraden |  | Trappen tijdens ruwbouw laten plaatsen, dan wel aanvullend thermisch verzinken
| 278 | 330 dak |  | 330 dak
| 279 | 330 dak | 1 | Lekkages in dak door aanbrengen zonnepanelen door derden zorgde voor;
| 280 | 330 dak | 2 | Let op weergevoeligheid Betopor isolatie;
| 281 | 330 dak | 3 | Tekenwerk (gemaatvoerd) laten maken als steenwol isolatie wordt gebruikt;
| 282 | 330 dak | 4 | Werkomschrijving van leverancier goed controleren. Deze wordt altijd in uitvoering gebruikt ipv prijsvergelijk.
| 283 | 330 bitumineuze dakbedekking |  | 330 bitumineuze dakbedekking
| 284 | 330 bitumineuze dakbedekking | 1 | Inkoop: verticaal transport dakbedekking en isolatie;
| 285 | 330 bitumineuze dakbedekking | 2 | Afschot in constructie of isolatie;
| 286 | 330 bitumineuze dakbedekking | 3 | Ronde kolommen en lastige hoeken insmeren met triflex;
| 287 | 330 bitumineuze dakbedekking | 4 | Bitumineuze dakbedekking rechtstreeks op beton (bijvoorbeeld ongeisoleerde parkeergarage). Altijd betonvloer stralen/schoonspuiten om hechtingsproblemen te voorkomen;
| 288 | 330 bitumineuze dakbedekking | 5 | Sedum kan conform Nederlands regelgeving niet fungeren als balast op dakbedekking. Mechanische bevestiging blijft van toepassing;
| 289 | 330 bitumineuze dakbedekking | 6 | Steenwol toepassen bij doorvoeren in het dak; brandweer Utrecht eist dit. Goed om rekening mee te houden
| 290 | 330 bitumineuze dakbedekking | 7 | Hoogbouw: T.b.v. vroege start afbouw op een bepaalde verdieping sparingen en aansluiting van vloer op HSB-gevel in de bitumen zetten. Bitumen niet plakken op delen die zichtwerk blijven!
| 291 | 330 kunststof dakbedekking |  | 330 kunststof dakbedekking
| 292 | 330 kunststof dakbedekking | 1 | Inkoop: verticaal transport dakbedekking en isolatie;
| 293 | 330 kunststof dakbedekking | 2 | Afschot in constructie of isolatie;
| 294 | 330 kunststof dakbedekking | 3 | Ronde kolommen en lastige hoeken insmeren met triflex;
| 295 | 330 kunststof dakbedekking | 4 | Evt. onderaannemer laten werken op eigen aggregaat. Kunsstof vraagt veel stroomverbuik.
| 296 | 330 kunststof dakbedekking | 5 | Steenwol toepassen bij doorvoeren in het dak; brandweer Utrecht eist dit. Goed om rekening mee te houden
| 297 | 350 natuursteen |  | 350 natuursteen
| 298 | 350 natuursteen | 1 | n.t.b.
| 299 | 360 kitwerk |  | 360 kitwerk
| 300 | 360 kitwerk | 1 | Bij HACCP-norm naden afdichten om vervuiling te voorkomen.
| 301 | 380 zonwering |  | 380 zonwering
| 302 | 380 zonwering | 1 | Aandrijving: electrisch of handmatig;
| 303 | 380 zonwering | 2 | Voeding door installateur, aansluiten door leverancier.
| 304 | 400 stukadoorswerk |  | 400 stukadoorswerk
| 305 | 400 stukadoorswerk | 1 | n.t.b.
| 306 | 410 tegelwerk |  | 410 tegelwerk
| 307 | 410 tegelwerk | 1 | Bij HACCP-norm: denk aan stroefheid (voor niet uitglijden) R11 o.i.d., voegen van bepaalde hardheid, holplinten, kitwerk;
| 308 | 410 tegelwerk | 2 | Let op de productieserie van de tegels. Twee series in één ruimte kan voor kleurverschil zorgen. Altijd nummers op de dozen controleren voor gebruik;
| 309 | 410 tegelwerk | 3 | Dekvloer door tegelzetter (bij goten en putjes) en deze op afschot aanbrengen;
| 310 | 410 tegelwerk | 4 | Leveren en aanbrengen onderdorpels door tegelzetter.
| 311 | 410 tegelwerk |  | Wanduitslag tegelwerk laten maken
| 312 | 420 dekvloeren |  | 420 dekvloeren
| 313 | 420 dekvloeren | 1 | Bij dekvloeren rekening houden met toging kanaalplaat vloeren;
| 314 | 420 dekvloeren | 2 | Sparingen opnemen in casco t.b.v. slangenwerk voor dek- en gietvloeren. Dit voorkomt slangen voor gevel langs, wat kan leiden tot beschadigingen of vervuiling;
| 315 | 420 dekvloeren | 3 | Op druklaag kanaalplaatvloeren moet bij bepaalde diktes/brandwerenheid folie worden toegepast (vloer droogt dan slecht).
| 316 | 420 dekvloeren | 4 | Bij PVC: aandachtspunt is toepassing egaline en de hoeveelheid hiervan
| 317 | 420 dekvloeren | 5 | Indien vloerafwerkingen, houd rekening met opstookprotocol voor vloerverwarming, kost 2 weken tijd.
| 318 | 420 dekvloeren | 6 | Afzetting maken bij natte ruimtes voor aanbrengen anhydrietvloer omdat natte ruimtes (vaak) later in zandcement worden uitgevoerd.
| 319 | 420 dekvloeren | 7 | De randisolatie van de anhydrietvloer doorzetten onder de voordeur om contactgeluid vanuit de gang/lifthal naar de woning te voorkomen.
| 320 | 440 plafond en wandsysteem |  | 440 plafond en wandsysteem
| 321 | 440 plafond en wandsysteem | 1 | Inkoop: controle op brandwerendheid- en geluidseisen;
| 322 | 440 plafond en wandsysteem | 2 | Inkoop: 100% uitvoerder van onderaannemer op de bouw;
| 323 | 440 plafond en wandsysteem | 3 | Inkoop: transport door afbouwer zelf laten verzorgen (hoogwerkers/heftruck)
| 324 | 440 plafond en wandsysteem | 4 | Wanden die egaal wit gestuct moeten worden, blijkt een lastig verhaal en is beter om als affilmen niet te accepteren. Dit voorkomt discussie over doorschijning etc. In theorie klinkt het mooi, maar de praktijk leert dat egaal wit niet haalbaar is of het moet echt als 10mm stuclaag begroot worden. (inclusief zwaardere stalen kozijnen, 90mm i.p.v. 70mm wand).
| 325 | 440 plafond en wandsysteem | 5 | Voor hoogbouw: dagkantstukken die op de bouw gemonteerd worden per verdieping pakketteren en bevoorraden tijdens ruwbouw.
| 326 | 440 plafond en wandsysteem | 6 | Uitvullen van grote cascotoleranties middels gips tussen beton en HSB.
| 327 | 440 plafond en wandsysteem | 7 | Witte houten plaat achter vloerverwarmingsverdeler meenemen. Achter de verdeler valt niet goed te stuccen.
| 328 | 440 plafond en wandsysteem | 8 | Dichtleggen trappen huis (volledig) zodat andere partijen deze ook kunnen gebruiken
| 329 | 460 schilderwerk |  | 460 schilderwerk
| 330 | 460 schilderwerk | 1 | Schilder dient ondergrond te controleren/accepteren voor zijn uitvoering en kleine oneffenheden zelf bij te werken.
| 331 | 460 schilderwerk | 2 | Gasbeton: begroten dat het geschilderd moet worden aan de zijden waar een betonvloer aansluit; wordt doorgaans vies door water op de vloeren en andrere opvolgende werkzaamheden
| 332 | 480 binneninrichting |  | 480 binneninrichitng
| 333 | 480 binneninrichting | 1 | Bevestigingsmateriaal: in kleur, verdiept, onzichtbaar/blind bevestigt, RVS (spouw/buitenlucht), dopmoeren;
| 334 | 480 binneninrichting | 2 | Check verzekerde garanties (dakbedekking, gevelsluiting e.d.);
| 335 | 480 binneninrichting | 3 | Inmeten in het werk (bij specifieke onderdelen);
| 336 | 480 binneninrichting | 4 | Parkeren buiten de bouw soms van toepassing;
| 337 | 480 binneninrichting | 5 | Transport (bij kleine leveringen wordt dit nog wel eens uitgesloten);
| 338 | 480 binneninrichting | 6 | Veiligheidsvoorzieningen door opdrachtnemer of PB;
| 339 | 480 binneninrichting | 7 | Afsausen vlak voor oplevering. Eventueel na oplevering iom opdrachtgever om vele schades te voorkomen;
| 340 | 480 binneninrichting | 8 | Fijne scan bij voorkeur niet toepassen, hierop is alles te zien. Of grove scan of glad;
| 341 | 480 binneninrichting | 9 | Toe te passen lijm voor scan, zodanig dat deze los te krijgen is van ms wand.
| 342 | 500 installaties |  | 500 installaties
| 343 | 500 installaties | 1 | In grote gebouwen bouwwater en -stroom door installateur op elke verdiepingsvloer laten meenemen;
| 344 | 500 installaties | 2 | Inkoop: boor- en freeswerk tbv installaties compleet bij installateur (ongeacht afmeting);
| 345 | 500 installaties | 3 | Inkoop: brandwerende doorvoeren compleet bij installateur;
| 346 | 500 installaties | 4 | Er is een (nieuwe) leidraad voor brandweerpanelen. De brandweer komt hier altijd op terug, maar veel installateurs zijn niet op de hoogte van dit document. Het document is te vinden op de PB-portal;
| 347 | 500 installaties | 5 | Aanleghoogten riolering bepalen i.o.m. gemeente / opdrachtgever / nuts;
| 348 | 500 installaties | 6 | Bij vriescel rekening houden met (azobé) blokken onder cel i.v.m. isolatie;
| 349 | 500 installaties | 7 | Mantelbuizen in betoncasco door tot peil of tot bk betonvloer? Naast betonwanden laag, daarbuiten verhogen t.b.v. dekvloer in meterkastvloeren. Optoppen mantelbuis in later stadium inkopen bij installateur;
| 350 | 500 installaties | 8 | Appartementen: mantelbuizen nuts door installateur incl. brandwerende afwerking;
| 351 | 500 installaties | 9 | Bij hoogbouw woningebouw de schachten en meterkasten Nuts bezien in brandwerendheid. Bij voorkeur wanden en deuren brandwerend zodat sparingen groter gehouden kunnen worden en niet brandwerend te hoeven worden afgewerkt;
| 352 | 500 installaties | 10 | Ondersteuning LBK's op dak. Bij voorkeur op stelconplaten, niet op hout onder dakbedekking: dit gaat rotten;
| 353 | 500 installaties | 11 | Aanhaakpunten in gevel voorzien;
| 354 | 500 installaties | 12 | Stootbumpers aan bakje benodigd ter voorkoming beschadiging gevel?
| 355 | 500 installaties | 13 | Hoogbouw: Bouwstroom en bouwwater niet door definitieve schachten verslepen zodat je ze eerder kan sluiten. Beter is een sparing in de lifthal/gang voor water en stroom;
| 356 | 500 installaties | 14 | Installaties in 3D uitwerken, stoppen met 2D ivm afstemmingsverschillen;
| 357 | 500 installaties | 15 | Inzetten van één totaal installateur voor de installaties om de coördinatie en controlewerk te verminderen;
| 358 | 500 installaties | 16 | Brandveiligheid in combinatie met sprinkler reductie controleren, dit is niet altijd goed verwerkt in constructeursstukken;
| 359 | 900 torenkraan |  | 900 torenkraan
| 360 | 900 torenkraan | 1 | Afslijpen van instortankers na demontage kraan (gezien afmetingen ankers);
| 361 | 900 torenkraan | 2 | Aparte bouwstroom grootverbruikaansluiting (125 of 250 Amp). (Let op: aparte meterkast uittimmeren);
| 362 | 900 torenkraan | 3 | Berekening kraanpoer is vaak aanvulling voor constructeur;
| 363 | 900 torenkraan | 4 | Camera, hoogte- en gewichtsmeters, machinistenlift tot bovenin, verlichting;
| 364 | 900 torenkraan | 5 | Haakhoogte bepaling! Check hoogste punt gebouw, hoogste wandkist en vergeet kettingen niet!;
| 365 | 900 torenkraan | 6 | Hangbak altijd op de bouw aanwezig voor noodgevallen (bijv. iemand hangt in harnas naast de vloer);
| 366 | 900 torenkraan | 7 | Instortankers dienen 100% recht te staan. Ondergrond onder fundering stabiliseren. Werkvloer onder kraanpoer afwapenen;
| 367 | 900 torenkraan | 8 | Voetpedaal en portofoons door kraanleverancier;
| 368 | 900 torenkraan | 9 | Voetpedaal en portofoons te leveren door kraanleverancier;
| 369 | 900 torenkraan | 10 | Zwaarste element bepalen. Kubel met beton of prefab betonwand of ….
| 370 | 900 torenkraan | 11 | Aanhaakpunten in gevel voorzien.
Deze vorm vertegenwoordigt een tabelslicer. Tabelslicers worden niet ondersteund in deze versie van Excel. De slicer kan niet worden gebruikt als de vorm is gewijzigd in een eerdere versie van Excel of als de werkmap is opgeslagen in Excel 2007 of eerder.

## Uittrekstaat
U I T T R E K S T A A T
project | :
projectnr. | :
opgesteld | :
onderdeel | :
HOEVEELHEID
Omschrijving |  | Lengte | Breedte | Hoogte | Aantal | Oppervlak | Volume
|  | [m1] | [m1] | [m1] | [st] | [m2] | [m3]

## Pvg calc
B E G R O O T | [5 empty] | W E R K O M S C H R I J V I N G |  | O F F E R T E / A A N B I E D I N G |  |  |  |  | O F F E R T E / A A N B I E D I N G |  |  |  |  | O F F E R T E / A A N B I E D I N G
[7 empty] | Projectnaam: | Bedrijf: |  | <hier typen> |  |  | Bedrijf: |  | <hier typen> |  |  | Bedrijf: |  | <hier typen>
[7 empty] | Projectnummer: | Offertedatum: |  | <hier typen> |  |  | Offertedatum: |  | <hier typen> |  |  | Offertedatum: |  | <hier typen>
[7 empty] | Onderdeel: | Gewijzigd: |  | <hier typen> |  |  | Gewijzigd: |  | <hier typen> |  |  | Gewijzigd: |  | <hier typen>
[7 empty] | Opsteller: | Contactpersoon: |  | <hier typen> |  |  | Contactpersoon: |  | <hier typen> |  |  | Contactpersoon: |  | <hier typen>
[7 empty] | Datum: | Telefoon: |  | <hier typen> |  |  | Telefoon: |  | <hier typen> |  |  | Telefoon: |  | <hier typen>
bewakingscode | onderdeel | hvhd | ehd | prijs/ehd | totaal |  |  | hvhd | ehd | prijs/ehd | totaal | opmerking | hvhd | ehd | prijs/ehd | totaal | opmerking | hvhd | ehd | prijs/ehd | totaal | opmerking
[8 empty] | Waar 'inclusief' staat, is het bedrag opgenomen in de totaalsom of is het goedgekeurd door de opdrachtnemer. |  |  |  |  | Waar 'inclusief' staat, is het bedrag opgenomen in de totaalsom of is het goedgekeurd door de opdrachtnemer. |  |  |  |  | Waar 'inclusief' staat, is het bedrag opgenomen in de totaalsom of is het goedgekeurd door de opdrachtnemer.
[6 empty] | A. | Uitgangspunten (beschikbaar gestelde informatie):
[6 empty] | 1 |  |  |  |  | incl. | voorbeeld |  |  |  | incl. | voorbeeld |  |  |  | incl. | voorbeeld
[6 empty] | 2 |  |  |  |  | inclusief | voorbeeld |  |  |  | inclusief | voorbeeld |  |  |  | inclusief | voorbeeld
[6 empty] | 3 |  |  |  |  | excl. | voorbeeld |  |  |  | excl. | voorbeeld |  |  |  | excl. | voorbeeld
[6 empty] | 4 |  |  |  |  | exclusief | voorbeeld |  |  |  | exclusief | voorbeeld |  |  |  | exclusief | voorbeeld
[6 empty] | 5 |  |  |  |  | nazien | voorbeeld |  |  |  | nazien | voorbeeld |  |  |  | nazien | voorbeeld
[11 empty] | optie | voorbeeld |  |  |  | optie | voorbeeld |  |  |  | optie | voorbeeld
[6 empty] | B. | Leveren en/of monteren van onderstaande onderdelen:
[5 empty] | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 22 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 23 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 24 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 27 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 28 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 29 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | C. | Onderdeelspecifiek, inclusief;
[6 empty] | 1 | zie tabblad kennisbank <punten hier plakken>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[6 empty] | D. | Opties;
1
2
3
4
5
[6 empty] | E. | BREEAM;
[6 empty] | 1 | Nazien welke credits voor dit project van toepassing zijn;
[6 empty] | 2 | Nazien welke credits voor dit onderdeel van toepassing zijn;
[6 empty] | 3 | Km registratie leveringen bouwplaats (vrachten), zie Prostream 'invulformulier km-registratie'.
…
[6 empty] | F. | Algemeen;
[6 empty] | 1 | ALGEMENE (INKOOP)VOORWAARDEN (versie 12-18) van kracht;
[6 empty] | 2 | Offerte wordt van de hand verwezen, alle afspraken staan in de genoemde stukken of in deze excellijst;
[6 empty] | 3 | De projectdocumenten worden gedeeld met Prostream, de opdrachtnemer dient zijn documenten hier te delen conform protocol;
[6 empty] | 4 | Er wordt gewerkt met Prostream, de opdrachtnemer dient hier zich aan te confirmeren en mee te werken;
[6 empty] | 5 | Leveren met zelflosser;
[6 empty] | 6 | In het werk inmeten;
[6 empty] | 7 | Maatvoering/stellen van deze onderdelen;
[6 empty] | 8 | Horizontaal en verticaal transport, inclusief kraan en/of overig materieel;
[6 empty] | 9 | Tekeningen worden enkel digitaal verstrekt (wijzigingen ook);
[6 empty] | 10 | Het maken van alle benodigde berekeningen en tekeningen ter goedkeuring en definitief. Tekenwerk in 3D, model in native format en IFC aanleveren;
[6 empty] | 11 | Het maken van alle benodigde berekeningen en tekeningen ter goedkeuring en definitief. Tekenwerk in 2D per blad in PDF en DWG;
[6 empty] | 12 | Aan te leveren tekeningen en berekeningen opslaan op Prostream conform bijbehorende protocol;
[6 empty] | 13 | Het maken van een VenG (deel)plan en werkplan;
[6 empty] | 14 | Al het (huur) materieel, materiaal en hulpgereedschap voor eigen gebruik, inclusief steigers, stempels, schoren etc. ten behoeve van een juist, net en deugdelijk stuk werk;
[6 empty] | 15 | (RVS) bevestigingsmiddelen;
[6 empty] | 16 | Leveren en aanbrengen van alle sparingen, boor- en freeswerk (tot en met diameter 80mm) en mantelbuizen t.b.v. installatie, nutsaansluitingen, inclusief benodigde malplaten en de maatvoering/stellen van deze onderdelen;
[6 empty] | 17 | Aanbrengen van alle manchetten, (instort)moffen, brandkleppen, waar nodig voor een geluid, water of branddichte afdichting van de installatie (ook voor niet zelf geboorde sparingen);
[6 empty] | 18 | Het bijwonen van bouwvergaderingen en werkbesprekingen, e.d;
[6 empty] | 19 | Aan chauffeurs worden de bouwplaats- en afroepplaatstekening voor vrachtwagens verstrekt;
[6 empty] | 20 | Parkeren op terrein is mogelijk zover ruimte beschikbaar. Indien de parkeervakken die aangegeven zijn op bouwplaats vol zijn (uitvoerder is hierin bepalend), zal er buiten het terrein geparkeerd moeten worden kosten en verantwoording hiervan liggen bij de opdrachtnemer;
[6 empty] | 21 | Opruimen (dagelijks) en afvoeren van eigen afvalmateriaal, indien gebruik wordt gemaakt van containers Pleijsier Bouw worden deze verrekend à €500,00 p/container;
[6 empty] | 22 | Afwijkingen in de aantallen, afmetingen en hoeveelheden worden, bij ongewijzigde stukken, niet verrekend en zijn dus voor rekening en risico van de opdrachtnemer;
[6 empty] | 23 | Vast aanspreekpunt (Nederlands sprekend) op bouw (contactpersoon voor uitvoerder van Pleijsier Bouw);
[6 empty] | 24 | Rekening houden met meerdere arbeidsgangen en meerdere bouwstromen tegelijk;
[6 empty] | 25 | De opdrachtnemer wordt geacht met de situatie ter plaatse bekend te zijn;
[6 empty] | 26 | Uitvoering onder normering ‘Bewuste Bouwers’;
[6 empty] | 27 | Het inachtnemen en leveren van de ARBO-veiligheidsvoorzieningen (complete randbeveiliging);
[6 empty] | 28 | Er vindt geen verrekening plaats als gevolg van prijsstijgingen in welke vorm dan ook;
[6 empty] | 29 | De levering en werkzaamheden dienen te voldoen aan alle thans geldende voorschriften;
[6 empty] | 30 | Geluidseisen, brandeisen conform tekeningen en rapportages adviseur(s), aantoonbaar middels het verzorgen en overhandigen van alle benodigde certificaten en attesten;
[6 empty] | 31 | De opdrachtnemer wordt geacht om de materialen te verwerken conform de verwerkingsvoorschriften (van fabrikant);
[6 empty] | 32 | Het leveren van alle materialen onder KOMO-attest met productcertificaat en aantoonbare herkomst;
[6 empty] | 33 | Indien hout geleverd wordt zal het hout FSC gecertificeerd dienen te zijn;
[6 empty] | 34 | Het is onderaannemer niet toegestaan reclame te maken over dit project ofwel meldingen hierover te verspreiden op Social Media, zonder nadrukkelijke toestemming van Pleijsier Bouw;
[6 empty] | 35 | Opslag op bouwplaats beperkt mogelijk en alleen in overleg met de uitvoerder van Pleijsier (geldt ook voor keten/containers);
[6 empty] | 36 | Eventueel overwerken, doorwerken in vakanties en/of op zaterdag indien noodzakelijk kan niet leiden tot meerwerk.
[6 empty] | 37 | Stagnatiekosten (bijv. boetes), kortingen e.d., door het niet nakomen van de overeengekomen planning, zullen met de onderaannemer/leverancier verrekend worden.
…
[6 empty] | G. | BIM:
[6 empty] | 1 | Modelleerrichtlijn conform BIM bais ILS v2.0
[6 empty] | 2 | Minimale eigenschappen IFC-model conform document zoals beschreven onder G.3
[6 empty] | 3 | Maak een keuze:
[6 empty] | 4 | Optioneel: modellen nevenaannemers aanleveren in IFC
…
[6 empty] | H. | Taken / verantwoordelijkheden Pleijsierbouw
[6 empty] | 1 | Schaft- en sanitaire voorzieningen;
[6 empty] | 2 | Opgave hoofdmaatvoering (enkel stramienen en hoogte-aanduiding);
[6 empty] | 3 | Beschikbaar stellen afvalcontainer (gebruikte containers worden verrekend);
[6 empty] | 4 | Bouwstroom en/of watervoorziening;
[6 empty] | 5 | Toren-/mobiele kraan.
…
[6 empty] | I. | (Prognose)planning
[6 empty] | 1 | Start: Zie hoofdplanning;
[6 empty] | 2 | Levering tekenwerk (.. weken voor levering definitief gemeente);
[6 empty] | 3 | Doorlooptijd werkzaamheden
[6 empty] | 4 | Montagetijd .. weken.
…
[6 empty] | J. | Financieel:
[6 empty] | 1 | Naar ratio leveringen;
[6 empty] | 2 | Betaaltermijn Pleijsier Bouw is 45 dagen na factuurdatum;
[6 empty] | 3 | Conform termijnstaat, nader af te stemmen.
…
[6 empty] | K. | Garantie:
[6 empty] | 1 | ... Jaar
[6 empty] | 2 | Conform Technische Omschrijving
[6 empty] | 3 | Het aanleveren van complete revisiegegevens, keuringscertificaten, garantierapporten, etc. bij oplevering.
…
|  |  |  | T O T A A L B E G R O T I N G | 0 |  |  |  |  | T O T A A L | 0 |  |  |  | T O T A A L | 0 |  |  |  | T O T A A L | 0
I N K O O P R E S U L T A A T O F F E R T E S
<hier typen> |  |  |  | 0
Verschil begroot |  |  |  | #DIV/0!
Inkoopresultaat |  |  |  | 0
<hier typen> |  |  |  | 0
Verschil begroot |  |  |  | #DIV/0!
Inkoopresultaat |  |  |  | 0
<hier typen> |  |  |  | 0
Verschil begroot |  |  |  | #DIV/0!
Inkoopresultaat |  |  |  | 0

## Pvg wvb
B E G R O O T | [5 empty] | W E R K O M S C H R I J V I N G |  | O F F E R T E / A A N B I E D I N G |  |  |  |  | O F F E R T E / A A N B I E D I N G |  |  |  |  | O F F E R T E / A A N B I E D I N G
[7 empty] | Projectnaam: | Bedrijf: |  | <hier typen> |  |  | Bedrijf: |  | <hier typen> |  |  | Bedrijf: |  | <hier typen>
[7 empty] | Projectnummer: | Offertedatum: |  | <hier typen> |  |  | Offertedatum: |  | <hier typen> |  |  | Offertedatum: |  | <hier typen>
[7 empty] | Onderdeel: | Gewijzigd: |  | <hier typen> |  |  | Gewijzigd: |  | <hier typen> |  |  | Gewijzigd: |  | <hier typen>
[7 empty] | Opsteller: | Contactpersoon: |  | <hier typen> |  |  | Contactpersoon: |  | <hier typen> |  |  | Contactpersoon: |  | <hier typen>
[7 empty] | Datum: | Telefoon: |  | <hier typen> |  |  | Telefoon: |  | <hier typen> |  |  | Telefoon: |  | <hier typen>
bewakingscode | onderdeel | hvhd | ehd | prijs/ehd | totaal |  |  | hvhd | ehd | prijs/ehd | totaal | opmerking | hvhd | ehd | prijs/ehd | totaal | opmerking | hvhd | ehd | prijs/ehd | totaal | opmerking
[8 empty] | Waar 'inclusief' staat, is het bedrag opgenomen in de totaalsom of is het goedgekeurd door de opdrachtnemer. |  |  |  |  | Waar 'inclusief' staat, is het bedrag opgenomen in de totaalsom of is het goedgekeurd door de opdrachtnemer. |  |  |  |  | Waar 'inclusief' staat, is het bedrag opgenomen in de totaalsom of is het goedgekeurd door de opdrachtnemer.
[6 empty] | A. | Uitgangspunten (beschikbaar gestelde informatie):
[6 empty] | 1 |  |  |  |  | incl. | voorbeeld |  |  |  | incl. | voorbeeld |  |  |  | incl. | voorbeeld
[6 empty] | 2 |  |  |  |  | inclusief | voorbeeld |  |  |  | inclusief | voorbeeld |  |  |  | inclusief | voorbeeld
[6 empty] | 3 |  |  |  |  | excl. | voorbeeld |  |  |  | excl. | voorbeeld |  |  |  | excl. | voorbeeld
[6 empty] | 4 |  |  |  |  | exclusief | voorbeeld |  |  |  | exclusief | voorbeeld |  |  |  | exclusief | voorbeeld
[6 empty] | 5 |  |  |  |  | nazien | voorbeeld |  |  |  | nazien | voorbeeld |  |  |  | nazien | voorbeeld
[11 empty] | optie | voorbeeld |  |  |  | optie | voorbeeld |  |  |  | optie | voorbeeld
[6 empty] | B. | Leveren en/of monteren van onderstaande onderdelen:
[5 empty] | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 22 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 23 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 24 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 27 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 28 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 29 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | C. | Onderdeelspecifiek, inclusief;
[6 empty] | 1 | zie tabblad kennisbank <punten hier plakken>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[6 empty] | D. | Opties;
1
2
3
4
5
[6 empty] | E. | DUURZAAMHEID / BREEAM;
[6 empty] | 1 | Nazien welke credits voor dit project van toepassing zijn (BREEAM);
[6 empty] | 2 | Nazien welke credits voor dit onderdeel van toepassing zijn (BREEAM);
[6 empty] | 3 | Km registratie leveringen bouwplaats (vrachten), zie Prostream 'invulformulier km-registratie' (BREEAM);
[6 empty] | 4 | Welke duurzamere opties zijn er (en wat kost dit meer- en of minder)
[6 empty] | 5 | Wat voor besparing hebben deze opties t.o.v. (in -/-Kg CO2-eq/eenheid)
[6 empty] | 6 | Hoe gaan jullie om met afvalreductie / retour restproduct?
[6 empty] | 7 | Wat doet jullie bedrijf aan duurzaamheidsambities
[6 empty] | 8 | Wat kunnen wij voor dit werk en of voor toekomstwerken van elkaar leren wat betreft duurzaamheid (projectbasis maar ook bedrijfsgerelateerd)
[6 empty] | F. | Algemeen;
[6 empty] | 1 | ALGEMENE (INKOOP)VOORWAARDEN (versie 12-18) van kracht;
[6 empty] | 2 | Offerte wordt van de hand verwezen, alle afspraken staan in de genoemde stukken of in deze excellijst;
[6 empty] | 3 | De projectdocumenten worden gedeeld met Prostream, de opdrachtnemer dient zijn documenten hier te delen conform protocol;
[6 empty] | 4 | Er wordt gewerkt met Prostream en Snagstream, de opdrachtnemer dient hier zich aan te conformeren en mee te werken;
[6 empty] | 5 | Leveren met zelflosser;
[6 empty] | 6 | In het werk inmeten;
[6 empty] | 7 | Maatvoering/stellen van deze onderdelen;
[6 empty] | 8 | Horizontaal en verticaal transport, inclusief kraan en/of overig materieel;
[6 empty] | 9 | Tekeningen worden enkel digitaal verstrekt (wijzigingen ook);
[6 empty] | 10 | Het maken van alle benodigde berekeningen en tekeningen ter goedkeuring en definitief. Tekenwerk in 3D, model in native format en IFC aanleveren;
[6 empty] | 11 | Het maken van alle benodigde berekeningen en tekeningen ter goedkeuring en definitief. Tekenwerk in 2D per blad in PDF en DWG;
[6 empty] | 12 | Aan te leveren tekeningen en berekeningen opslaan op Prostream conform bijbehorende protocol;
[6 empty] | 13 | Het maken van een VenG (deel)plan en werkplan;
[6 empty] | 14 | Al het (huur) materieel, materiaal en hulpgereedschap voor eigen gebruik, inclusief steigers, stempels, schoren etc. ten behoeve van een juist, net en deugdelijk stuk werk;
[6 empty] | 15 | (RVS) bevestigingsmiddelen;
[6 empty] | 16 | Leveren en aanbrengen van alle sparingen, boor- en freeswerk (tot en met diameter 80mm) en mantelbuizen t.b.v. installatie, nutsaansluitingen, inclusief benodigde malplaten en de maatvoering/stellen van deze onderdelen;
[6 empty] | 17 | Aanbrengen van alle manchetten, (instort)moffen, brandkleppen, waar nodig voor een geluid, water of branddichte afdichting van de installatie (ook voor niet zelf geboorde sparingen);
[6 empty] | 18 | Het bijwonen van bouwvergaderingen en werkbesprekingen, e.d;
[6 empty] | 19 | Aan chauffeurs worden de bouwplaats- en afroepplaatstekening voor vrachtwagens verstrekt;
[6 empty] | 20 | Parkeren op terrein is mogelijk zover ruimte beschikbaar. Indien de parkeervakken die aangegeven zijn op bouwplaats vol zijn (uitvoerder is hierin bepalend), zal er buiten het terrein geparkeerd moeten worden kosten en verantwoording hiervan liggen bij de opdrachtnemer;
[6 empty] | 21 | Opruimen (dagelijks) en afvoeren van eigen afvalmateriaal, indien gebruik wordt gemaakt van containers Pleijsier Bouw worden deze verrekend à €500,00 p/container;
[6 empty] | 22 | Afwijkingen in de aantallen, afmetingen en hoeveelheden worden, bij ongewijzigde stukken, niet verrekend en zijn dus voor rekening en risico van de opdrachtnemer;
[6 empty] | 23 | Vast aanspreekpunt (Nederlands sprekend) op bouw (contactpersoon voor uitvoerder van Pleijsier Bouw);
[6 empty] | 24 | Rekening houden met meerdere arbeidsgangen en meerdere bouwstromen tegelijk;
[6 empty] | 25 | De opdrachtnemer wordt geacht met de situatie ter plaatse bekend te zijn;
[6 empty] | 26 | Uitvoering onder normering ‘Bewuste Bouwers’;
[6 empty] | 27 | Het inachtnemen en leveren van de ARBO-veiligheidsvoorzieningen (complete randbeveiliging);
[6 empty] | 28 | Er vindt geen verrekening plaats als gevolg van prijsstijgingen in welke vorm dan ook;
[6 empty] | 29 | De levering en werkzaamheden dienen te voldoen aan alle thans geldende voorschriften;
[6 empty] | 30 | Geluidseisen, brandeisen conform tekeningen en rapportages adviseur(s), aantoonbaar middels het verzorgen en overhandigen van alle benodigde certificaten en attesten;
[6 empty] | 31 | De opdrachtnemer wordt geacht om de materialen te verwerken conform de verwerkingsvoorschriften (van fabrikant);
[6 empty] | 32 | Het leveren van alle materialen onder KOMO-attest met productcertificaat en aantoonbare herkomst;
[6 empty] | 33 | Indien hout geleverd wordt zal het hout FSC gecertificeerd dienen te zijn;
[6 empty] | 34 | Het is onderaannemer niet toegestaan reclame te maken over dit project ofwel meldingen hierover te verspreiden op Social Media, zonder nadrukkelijke toestemming van Pleijsier Bouw;
[6 empty] | 35 | Opslag op bouwplaats beperkt mogelijk en alleen in overleg met de uitvoerder van Pleijsier (geldt ook voor keten/containers);
[6 empty] | 36 | Eventueel overwerken, doorwerken in vakanties en/of op zaterdag indien noodzakelijk kan niet leiden tot meerwerk.
[6 empty] | 37 | Stagnatiekosten (bijv. boetes), kortingen e.d., door het niet nakomen van de overeengekomen planning, zullen met de onderaannemer/leverancier verrekend worden.
[6 empty] | 38 | De opdrachtnemer wordt geacht om een gespecificeerde open begroting aan te reiken
[6 empty] | 39 | De opdrachtnemer wordt geacht om aan te geven welke op- en toeslagen gerekend worden, ook voor meer-minderwerk t.o.v. de open begroting
[6 empty] | 40 | Bespreekpunt: wat is volgens opdrachtnemer 'key' voor een goede samenwerking met Pleijsier Bouw
…
[6 empty] | G. | BIM:
[6 empty] | 1 | Modelleerrichtlijn conform BIM bais ILS v2.0
[6 empty] | 2 | Minimale eigenschappen IFC-model conform document zoals beschreven onder G.3
[6 empty] | 3 | Maak een keuze:
[6 empty] | 4 | Optioneel: modellen nevenaannemers aanleveren in IFC
…
[6 empty] | H. | Taken / verantwoordelijkheden Pleijsierbouw
[6 empty] | 1 | Schaft- en sanitaire voorzieningen;
[6 empty] | 2 | Opgave hoofdmaatvoering (enkel stramienen en hoogte-aanduiding);
[6 empty] | 3 | Beschikbaar stellen afvalcontainer (gebruikte containers worden verrekend);
[6 empty] | 4 | Bouwstroom en/of watervoorziening;
[6 empty] | 5 | Toren-/mobiele kraan.
…
[6 empty] | I. | (Prognose)planning
[6 empty] | 1 | Start: Zie hoofdplanning;
[6 empty] | 2 | Levering tekenwerk (.. weken voor levering definitief gemeente);
[6 empty] | 3 | Doorlooptijd werkzaamheden
[6 empty] | 4 | Montagetijd .. weken.
…
[6 empty] | J. | Financieel:
[6 empty] | 1 | Naar ratio leveringen;
[6 empty] | 2 | Betaaltermijn Pleijsier Bouw is 45 dagen na factuurdatum;
[6 empty] | 3 | Conform termijnstaat, nader af te stemmen.
…
[6 empty] | K. | Garantie:
[6 empty] | 1 | ... Jaar
[6 empty] | 2 | Conform Technische Omschrijving
[6 empty] | 3 | Het aanleveren van complete revisiegegevens, keuringscertificaten, garantierapporten, etc. bij oplevering.
…
|  |  |  | T O T A A L B E G R O T I N G | 0 |  |  |  |  | T O T A A L | 0 |  |  |  | T O T A A L | 0 |  |  |  | T O T A A L | 0
I N K O O P R E S U L T A A T O F F E R T E S
<hier typen> |  |  |  | 0
Verschil begroot |  |  |  | #DIV/0!
Inkoopresultaat |  |  |  | 0
<hier typen> |  |  |  | 0
Verschil begroot |  |  |  | #DIV/0!
Inkoopresultaat |  |  |  | 0
<hier typen> |  |  |  | 0
Verschil begroot |  |  |  | #DIV/0!
Inkoopresultaat |  |  |  | 0

## Contract
B E G R O O T | [5 empty] | W E R K O M S C H R I J V I N G |  | O F F E R T E / A A N B I E D I N G |  |  |  |  | O F F E R T E / A A N B I E D I N G |  |  |  |  | O F F E R T E / A A N B I E D I N G
[7 empty] | Projectnaam: | Bedrijf: |  | <hier typen> |  |  | Bedrijf: |  | <hier typen> |  |  | Bedrijf: |  | <hier typen>
[7 empty] | Projectnummer: | Offertedatum: |  | <hier typen> |  |  | Offertedatum: |  | <hier typen> |  |  | Offertedatum: |  | <hier typen>
[7 empty] | Onderdeel: | Gewijzigd: |  | <hier typen> |  |  | Gewijzigd: |  | <hier typen> |  |  | Gewijzigd: |  | <hier typen>
[7 empty] | Opsteller: | Contactpersoon: |  | <hier typen> |  |  | Contactpersoon: |  | <hier typen> |  |  | Contactpersoon: |  | <hier typen>
[7 empty] | Datum: | Telefoon: |  | <hier typen> |  |  | Telefoon: |  | <hier typen> |  |  | Telefoon: |  | <hier typen>
bewakingscode | onderdeel | hvhd | ehd | prijs/ehd | totaal |  |  | hvhd | ehd | prijs/ehd | totaal | opmerking | hvhd | ehd | prijs/ehd | totaal | opmerking | hvhd | ehd | prijs/ehd | totaal | opmerking
[8 empty] | Waar 'inclusief' staat, is het bedrag opgenomen in de totaalsom of is het goedgekeurd door de opdrachtnemer. |  |  |  |  | Waar 'inclusief' staat, is het bedrag opgenomen in de totaalsom of is het goedgekeurd door de opdrachtnemer. |  |  |  |  | Waar 'inclusief' staat, is het bedrag opgenomen in de totaalsom of is het goedgekeurd door de opdrachtnemer.
[6 empty] | A. | Uitgangspunten (beschikbaar gestelde informatie):
[6 empty] | 1 |  |  |  |  | incl. | voorbeeld |  |  |  | incl. | voorbeeld |  |  |  | incl. | voorbeeld
[6 empty] | 2 |  |  |  |  | inclusief | voorbeeld |  |  |  | inclusief | voorbeeld |  |  |  | inclusief | voorbeeld
[6 empty] | 3 |  |  |  |  | excl. | voorbeeld |  |  |  | excl. | voorbeeld |  |  |  | excl. | voorbeeld
[6 empty] | 4 |  |  |  |  | exclusief | voorbeeld |  |  |  | exclusief | voorbeeld |  |  |  | exclusief | voorbeeld
[6 empty] | 5 |  |  |  |  | nazien | voorbeeld |  |  |  | nazien | voorbeeld |  |  |  | nazien | voorbeeld
[11 empty] | optie | voorbeeld |  |  |  | optie | voorbeeld |  |  |  | optie | voorbeeld
[6 empty] | B. | Leveren en/of monteren van onderstaande onderdelen:
[5 empty] | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 22 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 23 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 24 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 27 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 28 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 29 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | C. | Onderdeelspecifiek, inclusief;
[6 empty] | 1 | zie tabblad kennisbank <punten hier plakken>
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[6 empty] | D. | Opties;
1
2
3
4
5
[6 empty] | E. | DUURZAAMHEID / BREEAM;
[6 empty] | 1 | Nazien welke credits voor dit project van toepassing zijn (BREEAM);
[6 empty] | 2 | Nazien welke credits voor dit onderdeel van toepassing zijn (BREEAM);
[6 empty] | 3 | Km registratie leveringen bouwplaats (vrachten), zie Prostream 'invulformulier km-registratie' (BREEAM);
[6 empty] | 4 | Welke duurzamere opties zijn er (en wat kost dit meer- en of minder)
[6 empty] | 5 | Wat voor besparing hebben deze opties t.o.v. (in -/-Kg CO2-eq/eenheid)
[6 empty] | 6 | Hoe gaan jullie om met afvalreductie / retour restproduct?
[6 empty] | 7 | Wat doet jullie bedrijf aan duurzaamheidsambities
[6 empty] | 8 | Wat kunnen wij voor dit werk en of voor toekomstwerken van elkaar leren wat betreft duurzaamheid (projectbasis maar ook bedrijfsgerelateerd)
[6 empty] | F. | Algemeen;
[6 empty] | 1 | ALGEMENE (INKOOP)VOORWAARDEN (versie 12-18) van kracht;
[6 empty] | 2 | Offerte wordt van de hand verwezen, alle afspraken staan in de genoemde stukken of in deze excellijst;
[6 empty] | 3 | De projectdocumenten worden gedeeld met Prostream, de opdrachtnemer dient zijn documenten hier te delen conform protocol;
[6 empty] | 4 | Er wordt gewerkt met Prostream en Snagstream, de opdrachtnemer dient hier zich aan te conformeren en mee te werken;
[6 empty] | 5 | Leveren met zelflosser;
[6 empty] | 6 | In het werk inmeten;
[6 empty] | 7 | Maatvoering/stellen van deze onderdelen;
[6 empty] | 8 | Horizontaal en verticaal transport, inclusief kraan en/of overig materieel;
[6 empty] | 9 | Tekeningen worden enkel digitaal verstrekt (wijzigingen ook);
[6 empty] | 10 | Het maken van alle benodigde berekeningen en tekeningen ter goedkeuring en definitief. Tekenwerk in 3D, model in native format en IFC aanleveren;
[6 empty] | 11 | Het maken van alle benodigde berekeningen en tekeningen ter goedkeuring en definitief. Tekenwerk in 2D per blad in PDF en DWG;
[6 empty] | 12 | Aan te leveren tekeningen en berekeningen opslaan op Prostream conform bijbehorende protocol;
[6 empty] | 13 | Het maken van een VenG (deel)plan en werkplan;
[6 empty] | 14 | Al het (huur) materieel, materiaal en hulpgereedschap voor eigen gebruik, inclusief steigers, stempels, schoren etc. ten behoeve van een juist, net en deugdelijk stuk werk;
[6 empty] | 15 | (RVS) bevestigingsmiddelen;
[6 empty] | 16 | Leveren en aanbrengen van alle sparingen, boor- en freeswerk (tot en met diameter 80mm) en mantelbuizen t.b.v. installatie, nutsaansluitingen, inclusief benodigde malplaten en de maatvoering/stellen van deze onderdelen;
[6 empty] | 17 | Aanbrengen van alle manchetten, (instort)moffen, brandkleppen, waar nodig voor een geluid, water of branddichte afdichting van de installatie (ook voor niet zelf geboorde sparingen);
[6 empty] | 18 | Het bijwonen van bouwvergaderingen en werkbesprekingen, e.d;
[6 empty] | 19 | Aan chauffeurs worden de bouwplaats- en afroepplaatstekening voor vrachtwagens verstrekt;
[6 empty] | 20 | Parkeren op terrein is mogelijk zover ruimte beschikbaar. Indien de parkeervakken die aangegeven zijn op bouwplaats vol zijn (uitvoerder is hierin bepalend), zal er buiten het terrein geparkeerd moeten worden kosten en verantwoording hiervan liggen bij de opdrachtnemer;
[6 empty] | 21 | Opruimen (dagelijks) en afvoeren van eigen afvalmateriaal, indien gebruik wordt gemaakt van containers Pleijsier Bouw worden deze verrekend à €500,00 p/container;
[6 empty] | 22 | Afwijkingen in de aantallen, afmetingen en hoeveelheden worden, bij ongewijzigde stukken, niet verrekend en zijn dus voor rekening en risico van de opdrachtnemer;
[6 empty] | 23 | Vast aanspreekpunt (Nederlands sprekend) op bouw (contactpersoon voor uitvoerder van Pleijsier Bouw);
[6 empty] | 24 | Rekening houden met meerdere arbeidsgangen en meerdere bouwstromen tegelijk;
[6 empty] | 25 | De opdrachtnemer wordt geacht met de situatie ter plaatse bekend te zijn;
[6 empty] | 26 | Uitvoering onder normering ‘Bewuste Bouwers’;
[6 empty] | 27 | Het inachtnemen en leveren van de ARBO-veiligheidsvoorzieningen (complete randbeveiliging);
[6 empty] | 28 | Er vindt geen verrekening plaats als gevolg van prijsstijgingen in welke vorm dan ook;
[6 empty] | 29 | De levering en werkzaamheden dienen te voldoen aan alle thans geldende voorschriften;
[6 empty] | 30 | Geluidseisen, brandeisen conform tekeningen en rapportages adviseur(s), aantoonbaar middels het verzorgen en overhandigen van alle benodigde certificaten en attesten;
[6 empty] | 31 | De opdrachtnemer wordt geacht om de materialen te verwerken conform de verwerkingsvoorschriften (van fabrikant);
[6 empty] | 32 | Het leveren van alle materialen onder KOMO-attest met productcertificaat en aantoonbare herkomst;
[6 empty] | 33 | Indien hout geleverd wordt zal het hout FSC gecertificeerd dienen te zijn;
[6 empty] | 34 | Het is onderaannemer niet toegestaan reclame te maken over dit project ofwel meldingen hierover te verspreiden op Social Media, zonder nadrukkelijke toestemming van Pleijsier Bouw;
[6 empty] | 35 | Opslag op bouwplaats beperkt mogelijk en alleen in overleg met de uitvoerder van Pleijsier (geldt ook voor keten/containers);
[6 empty] | 36 | Eventueel overwerken, doorwerken in vakanties en/of op zaterdag indien noodzakelijk kan niet leiden tot meerwerk.
[6 empty] | 37 | Stagnatiekosten (bijv. boetes), kortingen e.d., door het niet nakomen van de overeengekomen planning, zullen met de onderaannemer/leverancier verrekend worden.
[6 empty] | 38 | De opdrachtnemer wordt geacht om een gespecificeerde open begroting aan te reiken
[6 empty] | 39 | De opdrachtnemer wordt geacht om aan te geven welke op- en toeslagen gerekend worden, ook voor meer-minderwerk t.o.v. de open begroting
[6 empty] | 40 | Bespreekpunt: wat is volgens opdrachtnemer 'key' voor een goede samenwerking met Pleijsier Bouw
…
[6 empty] | G. | BIM:
[6 empty] | 1 | Modelleerrichtlijn conform BIM bais ILS v2.0
[6 empty] | 2 | Minimale eigenschappen IFC-model conform document zoals beschreven onder G.3
[6 empty] | 3 | Maak een keuze:
[6 empty] | 4 | Optioneel: modellen nevenaannemers aanleveren in IFC
…
[6 empty] | H. | Taken / verantwoordelijkheden Pleijsierbouw
[6 empty] | 1 | Schaft- en sanitaire voorzieningen;
[6 empty] | 2 | Opgave hoofdmaatvoering (enkel stramienen en hoogte-aanduiding);
[6 empty] | 3 | Beschikbaar stellen afvalcontainer (gebruikte containers worden verrekend);
[6 empty] | 4 | Bouwstroom en/of watervoorziening;
[6 empty] | 5 | Toren-/mobiele kraan.
…
[6 empty] | I. | (Prognose)planning
[6 empty] | 1 | Start: Zie hoofdplanning;
[6 empty] | 2 | Levering tekenwerk (.. weken voor levering definitief gemeente);
[6 empty] | 3 | Doorlooptijd werkzaamheden
[6 empty] | 4 | Montagetijd .. weken.
…
[6 empty] | J. | Financieel:
[6 empty] | 1 | Naar ratio leveringen;
[6 empty] | 2 | Betaaltermijn Pleijsier Bouw is 45 dagen na factuurdatum;
[6 empty] | 3 | Conform termijnstaat, nader af te stemmen.
…
[6 empty] | K. | Garantie:
[6 empty] | 1 | ... Jaar
[6 empty] | 2 | Conform Technische Omschrijving
[6 empty] | 3 | Het aanleveren van complete revisiegegevens, keuringscertificaten, garantierapporten, etc. bij oplevering.
…
|  |  |  | T O T A A L B E G R O T I N G | 0 |  |  |  |  | T O T A A L | 0 |  |  |  | T O T A A L | 0 |  |  |  | T O T A A L | 0
I N K O O P R E S U L T A A T O F F E R T E S
<hier typen> |  |  |  | 0
Verschil begroot |  |  |  | #DIV/0!
Inkoopresultaat |  |  |  | 0
<hier typen> |  |  |  | 0
Verschil begroot |  |  |  | #DIV/0!
Inkoopresultaat |  |  |  | 0
<hier typen> |  |  |  | 0
Verschil begroot |  |  |  | #DIV/0!
Inkoopresultaat |  |  |  | 0

## Werkbegroting
Calculatiecode | S | Omschrijving | Hoeveel | Ehd | Norm | Uren | Arbeid | T | Materiaal | Tot. materiaal | Onderaann. | Tot. OA | Materieel | Tot. Materieel | Prijs/ehd | TOTAAL | Ingekocht bij: | Onderbouwing:
0 | 1 | [17 empty] | Clusters
0A | 2 | [17 empty] | Elementclusters
0A01 | 3 | [17 empty] | Elementen
0A011 | 4 | [17 empty] | Subverdeling
Stelpost
<hier plakken>

## Data en verwijzingen (hidden)
BIM-documenten (t.b.v. dropdownmenu G.3)
Maak een keuze:
'01_staalconstructies_propertysets IFC'
'02_stalensandwichgevel en dak_propertysets IFC'
'03_beton en prefab elementen_propertysets IFC'
'04_houtconstructies_propertysets IFC'
'05_vliesgevels en kozijnen_propertysets IFC'
'06_natuursteen_propertysets IFC'